## Tasks
ID | Task Name | Duration | Start | Finish
1 | BPO Study | 306 days | 2008-07-14 08:00 | 2009-09-14 17:00
2 | Preparation | 43 days | 2008-07-14 08:00 | 2008-09-10 17:00
3 | Procurement of Project Assistant | 15 days | 2008-07-14 08:00 | 2008-08-01 17:00
4 | Desk research by Project Assistant & Researchers (assisted by KICTB) | 20 days | 2008-08-04 08:00 | 2008-08-29 17:00
5 | Refinement of methodology & development of tools | 20 days | 2008-08-04 08:00 | 2008-08-29 17:00
6 | Feedback on methodology & tools | 7 days | 2008-09-01 08:00 | 2008-09-09 17:00
7 | Launch workshop | 1 day | 2008-09-10 08:00 | 2008-09-10 17:00
8 | Case studies, including youth & gender | 115 days | 2008-09-01 08:00 | 2009-02-06 17:00
9 | Making appointments and logistics (invitations, visas, etc.) | 30 days | 2008-09-01 08:00 | 2008-10-10 17:00
10 | 1st Data collection (parallel in 4 countries) | 15 days | 2008-10-13 08:00 | 2008-10-31 17:00
11 | Delay | 15 days | 2008-11-03 08:00 | 2008-11-21 17:00
12 | Preliminary data analysis | 6 days | 2008-11-24 08:00 | 2008-12-01 17:00
13 | Preparation for workshop | 2 days | 2008-12-02 08:00 | 2008-12-03 17:00
14 | Mid-term workshop | 1 day | 2008-12-04 08:00 | 2008-12-04 17:00
15 | Delay and christmas holiday | 31 days | 2008-12-05 08:00 | 2009-01-16 17:00
16 | 2nd Data collection (parallel in 4 countries) | 15 days | 2009-01-19 08:00 | 2009-02-06 17:00
17 | Data preparation, entry and analysis | 127 days | 2008-09-11 08:00 | 2009-03-06 17:00
18 | Procurement of database/statistical expert | 10 days | 2008-09-11 08:00 | 2008-09-24 17:00
19 | Database development and testing | 20 days | 2008-09-25 08:00 | 2008-10-22 17:00
20 | 1st Data preparation, entry and analysis | 20 days | 2008-11-03 08:00 | 2008-11-28 17:00
21 | 2nd Data preparation, entry and analysis | 20 days | 2009-02-09 08:00 | 2009-03-06 17:00
22 | CSF analysis and report writing | 34 days | 2009-03-09 08:00 | 2009-04-23 17:00
23 | Delay | 10 days | 2009-03-09 08:00 | 2009-03-20 17:00
24 | CSFs analysis & report writing | 20 days | 2009-03-23 08:00 | 2009-04-17 17:00
25 | Preparation for final worksop | 3 days | 2009-04-20 08:00 | 2009-04-22 17:00
26 | Final workshop | 1 day | 2009-04-23 08:00 | 2009-04-23 17:00
27 | Book publishing and dissemination | 102 days | 2009-04-24 08:00 | 2009-09-14 17:00
28 | Delay | 16 days | 2009-04-24 08:00 | 2009-05-15 17:00
29 | Book chapter writing | 30 days | 2009-05-18 08:00 | 2009-06-26 17:00
30 | Book review | 15 days | 2009-06-29 08:00 | 2009-07-17 17:00
31 | Chapter revisions | 10 days | 2009-07-20 08:00 | 2009-07-31 17:00
32 | Book printing | 30 days | 2009-08-03 08:00 | 2009-09-11 17:00
33 | Book launch | 1 day | 2009-09-14 08:00 | 2009-09-14 17:00

## Resources
ID | Name | Group | Max Units | Peak Units
1 | TL |  | 100% | 0%
2 | CCK |  | 100% | 0%
3 | IDRC |  | 100% | 0%
4 | CTL |  | 100% | 0%
5 | IDS |  | 100% | 0%
6 | NCS |  | 100% | 0%
7 | Operators |  | 100% | 0%
8 | Zongo |  | 100% | 0%
9 | Local IE |  | 100% | 0%
10 | Stakeholders |  | 100% | 0%

## Assignments
Task ID | Task Name | Resource Name | Work | Start | Finish | % Work Complete